Plan działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Zadania	Sposób realizacji	Termin realizacji	Wykonawca
Cel: Działania informacyjne – działania na rzecz poprawy świadomość społecznej
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	1. Wyznaczenie celów, zadań, sposobu i terminu realizacji oraz wskazanie wykonawców na rzecz poprawy dostępności urzędu; / 2. Konsultacja założeń planu z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu nakielskiego;	Listopad/grudzień 2020	koordynator
Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami	1. Wskazanie organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; / 2. Ustalenie zakresu i zasad współpracy z organizacjami oraz ze społeczną radą ds. osób niepełnosprawnych; / 3. Zgłoszenie powiatu nakielskiego jako realizatora programu „Wyrównywania różnic między regionami III’ – umożliwienie wnioskowania dodatkowe środki uprawnionym podmiotom z terenu powiatu nakielskiego	Listopad/grudzień 2020	koordynator
Promocja działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami	1. Wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; / 2. Promocja organizacji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami; / 3. Promocja obiektów powiatu nakielskiego zaprojektowanych z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przystań powiatu nakielskiego) / 4. Uwzględnienie uniwersalnego projektowania w kolejnych inwestycjach powiatu nakielskiego	I etap listopad/grudzień / II etap 2021	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: ocena stanu dostępności
Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w urzędzie	1. Przegląd dostosowania obiektów urzędu Starostwa Powiatowego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; / 2. Weryfikacja oraz uzupełnienie Deklaracji dostępności do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; / 3. Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; / 4. Ocena możliwości skorzystania z Funduszu Dostępności oraz innych źródeł, w ramach których można poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami;	I etap listopad/grudzień 2020 / II etap 2021	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Nawiązanie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie dostępności w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego	1. Stworzenie bazy danych osób realizujących zadania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego; / 2. Ustalenie zasad i sposobu komunikacji.	grudzień 2020 / II etap styczeń-luty 2021	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
Reagowanie na zgłaszane uwagi	1. Rozpatrywanie informacji i wniosków o zapewnieniu dostępności	wg potrzeb	koordynator
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych	1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami; / 2. Bieżące usuwanie barier w dostępnie do obiektów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; / 3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego;	wg potrzeb	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Zapewnienie dostępności alternatywnej	1. Zinwentaryzowanie istniejących rozwiązań alternatywnych; / 2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych; / 3. Opracowanie planów naprawczych w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i prawnych; / 4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji teleinformatycznej	styczeń/luty 2021 / grudzień 2020 / II etap – styczeń/luty 2021	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: Realizacja planu działania
Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	1. Ocena stanu realizacji przyjętych założeń; / 2. Analiza potrzeb oraz zgłaszanie uwag;	2021	koordynator
Przygotowanie raportu z wdrażania dostępności	1. Zebranie informacji do raportu / 2. Przedłożenie Staroście Nakielskiemu do zatwierdzenia zbiorczego raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami / 3. Opublikowanie na stronie BIP raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	marzec 2021	koordynator

Nakło nad Notecią, 31.10.2020 r.